ДОГОВОР с рег. № С11-15-3 от 07.11.2012 г.  

Приоритетна ос: І „Добро управление”
Подприоритет: 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна система”
Бюджетна линия: BG051PO002/11/1.5-03
Наименование и седалище на бенефициента: ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, София 1301, бул."Александър Стамболийски" 18
Място на изпълнение на проекта: Република България
Наименование на проектното предложение: „Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на ВАС” 

Период за изпълнение: 18 месеца

Основни дейности и индикатори за изпълнение на проекта:
	Период за изпълнение
	18 (брой месеци)

	Партньор(и)
	Не приложимо

	Цели на проекта
	Обща цел
	Да повиши ефективността и ефикасността в работата на ВАС чрез прилагане на принципите на добро управление и създаване на прозрачност като по този начин да се подобри публичният имидж на съдебната система..

	
	Специфични цели
	1. Да създаде ясни процедури и правила за работата на съда.

2. Да подобри управлението в съдебната система. 

3. Да осигури активност и последователност в работата на ВАС

4. Да повиши прозрачността и да подобри публичния образ на съда, като гарант за спазването на правата на гражданите, който работи модерно, неподкупно и ефективно.

	Целева(и) група(и)
	· Ръководните кадри от ВАС 

· Съдии от ВАС 

· Съдебни и административни служители от ВАС 

	Очаквани резултати
	Подобряване работата на ВАС чрез изготвяне на анализ на добрите практики за управление на качеството в съдебната система; Осъществяване на подробен анализ и изготвяне на оценка на вътрешната организация на работата на ВАС; Разработени вътрешни правила и процедури; Актуализирана интернет-страница с нови функционалности и представяне на широк достъп до информация на гражданите и бизнеса; Изготвяне на Комуникационна стратегия; Разработване на методология и вътрешни правила за работа с медиите

	Основни дейности
	Дейност 1 Стартиране на проекта
Дейност 2 Изготвяне на анализ на добрите европейски практики за управление на качеството в съдебната система
Дейност 3 Осъществяване на детайлен анализ и оценка на вътрешната организация на работата на ВАС
Дейност 4 Разработване на вътрешните правила и процедури за работата на ВАС

Дейност 5 Обновяване на интернет-страницата на ВАС

Дейност 6 Разработване на комуникационна стратегия на ВАС и организиране на семинари с представители на заинтересованите страни

Дейност 7 Изготвяне на актуализирана методология и вътрешни правила за връзки с медиите

Дейност 8 Информация и публичност

Дейност 9 Изготвяне на окончателен финансов, съдържателен отчет и одит по проекта


	Дейност
	Специфични цели
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение/резултат


	Източници на информация за индикаторите

	Дейност 1: Стартиране на проекта
	Осигуряване на  детайлно планиране и плавно протичане на предвидените проектни дейности.
	Конституиран екип, разпределени задължения, изработен детайлен график на проекта, изработени задания и тръжна документация
	Брой проведени тръжни процедури - 2 броя, 

Избран изпълнител за мерките за публичност – 1 брой


	Отчети за изпълнение на проекта 

	Дейност 2: Изготвяне на анализ на добрите европейски практики за по-добро управление 
	Прилагане на добри европейски практики в адаптирането на  управленски практики за целите на съдебната система.
	Изготвен анализ на добрите практики за управление на качеството в съдебната система
	Брой изготвени анализи – 1 бр. 
	Отчети за изпълнение на проекта

	Дейност 3. Осъществяване на детайлен анализ и оценка на вътрешната организация на работата на ВАС административни ръководители
	Формиране на основи за подобряване на управлението на ВАС. 
	Осъществен подробен анализ и изготвена оценка на вътрешната организация на работата на ВАС

	Анализ на работата  – 1 бр. доклад
Изготвена оценка  - 1 бр. 
	Отчети за изпълнение на проекта; 
Копия от разработените документи

	Дейност 4. Разработване на вътрешни правила и процедури за работата на ВАС
	Подобряване на работната среда и повишаване на ефективността
	Разработен наръчник с вътрешни правила и процедури
	Изготвен наръчник с правила и процедури – 1 бр. 
Отпечатани 300 броя от изготвения наръчник
	Отчети за изпълнение на проекта, 1 брой изготвен наръчник с правила и процедури

Приемо-предавателни протоколи и копия от наръчника

	Дейност 5. Обновяване на интернет-страницата на ВАС 
	Повишаване на прозрачността в работата на съда и подобряване на публичния образ на ВАС.
	Актуализирана интернет-страница с нови функционалности
	Актуализирана интернет-страница с нови функционалности  – 1 бр. 
	Отчети за изпълнение на проекта 

	Дейност 6. Разработване на комуникационна стратегия на ВАС и организиране на семинари с представители на заинтересованите страни 
	Осигуряване на прозрачност и формиране на положителен опит за публично представяне пред заинтересованите страни, основен партньор в информирането на обществеността.
	Изготвяне на Комуникационна стратегия

Провеждане на 4 броя семинари
	Разработена комуникационна стратегия– 1 бр.;

Брой проведени семинари за служители на ВАС – 2 броя

Брой проведени семинари със заинтересовани страни – 2 броя 
	Отчети за изпълнение на проекта; присъствени протоколи от семинарите

Копие на изготвената Комуникационна стратегия

	Дейност 7. Изготвяне на актуализирана методология и вътрешни правила за връзки с медиите
	Осигуряване на  активност и последователност в използването на медиите като инструмент за изпращане на желаните послания и изграждането на положителен публичен образ на съдебната власт. 
	Актуализирана методология и вътрешни правила за работа с медиите
	 Брой изготвени методологии – 1 бр. 
	Отчети за изпълнение на проекта

	Дейност 8. Дейности за информация и публичност
	Създаване на качествени материали за публичност и визуализация
	Проведени две пресконференции, изработени банери и брошури,  проведена кръгла маса
	Брой проведени пресконференции – 2 бр.;

Брой изработени банери – 2 броя; 

Брой изработени  брошури, папки, химикалки - 500 бр. бланкови листа - 5000 бр.

Промоционални пакети  - 200 бр.

Брой участници на кръглата маса -  50 бр. 
	Отчети за изпълнение на проекта

	Дейност 9. Изготвяне на окончателен финансов и съдържателен отчет по проекта
	Осигуряване на прозрачност по отношение на изпълнението и разходването на средствата.
	Организиран проектен архив, подготвени отчети
	Брой окончателни доклади изготвени – 1 бр. 

Брой извършени одити на проекта – 1 бр. 
	Отчети за изпълнение на проекта; присъствени протоколи от обученията


